## 技術仕様書
ガードプール 技術仕様書
作成日: 2026年02月02日
項目 | 内容 | 詳細 | URL/備考
プロジェクト名 | ガードプール (GuardPool) | 警備員シェアリングシステム
【フロントエンド】
ホスティング | Netlify | 自動デプロイ対応 | https://ats-guardpool.netlify.app
公開URL | https://ats-guardpool.netlify.app | 本番環境
HTML | index.html | ログイン画面
| dashboard.html | ダッシュボード
CSS | style.css | デザイン・レイアウト | ネイビーブルー + ピンク配色
JavaScript | app.js | ログイン・画面制御 | Vanilla JavaScript
【バックエンド】
データベース | Supabase | PostgreSQL | https://supabase.com
プロジェクト名 | guardpool | 本番環境
リージョン | Northeast Asia (Tokyo) | 東京リージョン
【データベーステーブル】
companies | 会社マスター | 10社登録済み | ログインID/パスワード管理
posts_available | 人が余ってます投稿 | 未実装
posts_needed | 人が足りません投稿 | 未実装
matches | マッチング履歴 | 未実装
【ソースコード管理】
Git リポジトリ | GitHub | バージョン管理 | https://github.com/hondaporta-ship-it/guardpool
ブランチ | main | 本番ブランチ
【開発環境】
エディタ | Visual Studio Code | コード編集
ターミナル | macOS Terminal | コマンド実行
Python | Python 3.x | スクリプト実行 | openpyxl使用
【認証】
ログイン方式 | ID/パスワード認証 | シンプル認証
セッション管理 | sessionStorage | ブラウザ内保存
【初期データ】
登録済み会社 | 10社 | 福岡エリア警備会社
ATS | login_id: ats | password: ats2025 | テスト用アカウント
その他9社 | 各社ID/パスワード設定済み | alpha, zenkyushu, thanks等
【セキュリティ】
HTTPS | 対応 | Netlify標準
パスワード | 平文保存（暫定） | 将来的にハッシュ化推奨
アクセス制限 | ログイン必須 | 未ログインは index.html へリダイレクト

## 開発スケジュール
ガードプール 開発スケジュール
1週間でローンチまでの流れ
【現在の状況】
✅ 完了 | ログイン機能 | 動作確認済み
✅ 完了 | ダッシュボード表示 | 会社名表示
✅ 完了 | データベース構築 | Supabase 4テーブル作成
✅ 完了 | 初期データ投入 | 10社登録完了
✅ 完了 | デプロイ | Netlify 公開済み
❌ 未完了 | 投稿機能 | 開発中
❌ 未完了 | 投稿一覧表示 | 開発中
【今後のスケジュール】
日付 | タスク | 担当 | 所要時間 | 備考
02/02 (Mon) | 水曜プレゼン（モック版） | ヒデさん | 30分 | 三津谷社長にデモ
02/02 (Mon) | 社長からのフィードバック収集 | ヒデさん | 15分 | 改善点を確認
02/03 (Tue) | 投稿フォーム開発 | 開発 | 3時間 | 余り・足りない両方
02/04 (Wed) | 投稿一覧表示機能 | 開発 | 2時間 | リアルタイム更新
02/05 (Thu) | マッチング機能 | 開発 | 2時間 | 興味ありボタン
02/06 (Fri) | 通知機能（簡易版） | 開発 | 1時間 | システム内通知
02/06 (Fri) | デザイン調整 | 開発 | 1時間 | UI/UX改善
02/07 (Sat) | テスト運用開始 | ヒデさん | 1日 | ATS + 2社でテスト
02/08 (Sun) | バグ修正・調整 | 開発 | 2時間 | フィードバック反映
02/09 (Mon) | 本番ローンチ | ヒデさん | 1日 | 10社に案内・稼働開始
【まとめ】
✓ | 水曜日 | モック版でプレゼン → 社長の反応を確認
✓ | 木〜土曜 | 投稿機能・一覧表示を開発
✓ | 日曜 | テスト運用（3社）
✓ | 翌週月曜 | 本番ローンチ（10社）
目標 | 1週間後 | 福岡10社で稼働開始 |  | 月額30万円の収入見込み